## ANÁLISIS DE RIESGOS
|  | ANEXO 10 MATRIZ DE RIESGOS | [5 empty] | Versión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1
Página 1 de 3
Proceso | Subproceso | Ficha de operación | Descripción de riesgo | No. | Fuente | Causa (s) potencial (es) | RIESGO |  |  |  | Estrategia para gestionar el riesgo | Acción | Fecha Compromiso
[7 empty] | EFECTO | Valoración Inicial |  | Cuadrantes
[8 empty] | Grado de impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Tipo de riesgo
PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Elaboración del POA | 1. Falla de conexión a internet 2. Suspensión del suministro de energía eléctrica | 2 | Amenaza | 1. Ocurrencia de un evento natural 2. Problemas con el suministro de energía eléctrica a nivel regional 3. Falta de recursos para la adquisición de insumos | 1. No brindar la información oportunamente para la elaboración del POA y PIA 2. No contar con el servicio de internet para realizar la captura del POA y PIA ni los seguimientos del PIA y PIID | 5 | 2 | II | Aceptar el riesgo | Elaborar los documentos manualmente, y entregarlos fisicamente en el TecNM |  | Noviembre de cada año
|  | Elaboración y seguimiento del PIID |  | 2 | Amenaza |  |  | 3 | 2 | III | Reducir el riesgo | Elaborar los documentos manualmente, y entregarlos fisicamente en el TecNM | Noviembre de cada año
|  | Elaboración, evaluación y seguimiento del PIA |  | 2 | Amenaza |  |  | 4 | 2 | II | Aceptar el riesgo | Para el seguimiento realizar respaldos trimestrales en nube y físico. | Elaboración Octubre de cada año. Seguimiento-trimestral (Enero-abril-julio-octubre)
CALIDAD | CALIDAD | Instructivo revisión por la dirección | 1. Incumplimiento en la programación para realizar la revisión por la dirección. | 1 | Amenaza | 1. Ocurrencia de un evento fortuito. 2. La no entrega en tiempo y forma de la información referente a los indicadores del plan rector por los responsables. | No tener elementos para tomar decisiones | 4 | 2 | II | Reducir el riesgo | 1.- Notificar con un mes de antelación la reunión de revisión por la Dirección por correo electrónico. | Un mes previo a la apertura de solicitudes de visita de estudio
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE | ACADÉMICO | Gestión del curso | 1. Que no se cubra el 100% del programa de estudios. | 3 | Parte interesada | Ocurrencia de fenómenos naturales, ausencia temporal del docente por enfermedad o prejubilación. | Los estudiantes no alcancen las competencias esperadas. | 4 | 1 | II | Aceptar el riesgo | a) Adecuaciones posteriores al evento. b) Solicitar al Departamento de Recursos Humanos se prevea la forma de subsanar la ausencia programada y no programada de algún profesor. | a) 15 días después de ocurrido el evento. b) 5 días hábiles posteriores a que el/la docente solicite su jubilación al departamento de recursos humanos
|  |  | 2. Que el índice de reprobación sea mayor al 50%. |  | Parte interesada | Falta de competencias previas, aplicación de instrumentos de evaluación no adecuado, competencias psico-pedagógicas del docente no suficientes. | Se genere atraso reticular en los estudiantes | 2 | 2 | IV | Reducir el riesgo | a) Solicitar al docente que a través del examen de diagnóstico identifique la falta de competencias previas y establezca en su instrumentación didáctica las estrategias que establecerá para subsanar las mismas. Reforzar la asesoría académica. b) Solicitar al Departamento de Desarrollo Académico se ofrezcan cursos de formación docente sobre Evaluación. En casos consecutivos con valores similares de índice de reprobación, reasignar al docente a otra asignatura. c) Solicitar al Departamento de Desarrollo Académico cursos de formación docente. | ) 1 semana después al seguimiento del curso. b) Durante el periodo de detección de necesidades del departamento de desarrollo académico. c) 1 semana después del cierre de la evaluación docente
|  |  | 3. No se lleven a cabo los seguimientos en tiempo y forma. |  | Parte interesada | Falta de compromiso del docente | No se puede verificar el avance de la gestión del curso. Se pone en riesgo la certificación y la acreditación de los programas educativos. | 4 | 3 | II | Reducir el riesgo | a) Realizar reunión de trabajo con los docentes que no cumplan con su seguimiento para revisar y/o completar los expedientes. | a) 1 semana después de los seguimientos
|  | Diseño y desarrollo de especialidades | 1. Vencimiento de la especialidad. 2. Que no se autorice el módulo de especialidad | 2 | Debilidad | Que no se cumpla con lo especificado en los lineamientos. | Los estudiantes no podrán cursar la especialidad nueva propuesta. | 4 | 2 | II | Evitar el riesgo | a) Tener presente la fecha de vencimiento de la especialidad vigente. b) Cumplir con lo indicado en el lineamiento | a) Mínimo un semestre antes de que venza el periodo de vigencia de la especialidad. b) Revisar vigencia de lineamientos, antes de iniciar los trabajos de la especialidad.
| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | Promoción cultural y deportiva | 1. No alcance el presupuesto asignado al departamento para realizar la aportación monetaria para asistir a los eventos deportivos, culturales y cÍvicos. | 3 | Amenaza | Reducción de presupuesto asignado al IT Zacatepec por parte del TecNM | No asistir a eventos prenacionales y nacionales | 4 | 2 | II | Aceptar el riesgo | =P19-Adecuar el presupuesto de gastos de cada actividad relacionada a las actividades completarías -Prever el gasto máximo para cada evento. -Gestionar patrocinios | Fechas de elaboración del POA/al Inicio y durante el semestre
|  |  | 2. Falta de estudiantes para conformar los grupos representativos del IT en eventos deportivos, culturales y cÍvicos. |  | Debilidad | Desinterés por parte de los estudiantes en integrarse a los grupos representativos del IT en eventos deportivos,culturales y cívicos, por sobrecarga de actividades académicas o no la perciben como una actividad relevante en su formación educativa. | La no conformación de grupos regresentativos en eventos deportivos,culturales y cívicos | 4 | 2 | II | Reducir el riesgo | =L20=P20-Difusión permanente de las actividades complementarias culturales, deportivas y cívicas, en medios de comunicación, pagina Web, redes sociales dirigidas a toda la comunidad estudiantil. -Campaña de Difusión de todas las actividades complementarias en todos los grupos de nuevo ingreso por parte de los promotores culturales y deportivos para hacer labor de convencimiento hacia la participación. -Elaborar un tríptico de Difusión para sensibilizar a la participación de toda la comunidad tecnológica. | Permanente/Al inicio de cada semestre
|  |  | 3. No tener acceso al SII |  | Amenaza | Ocurrencia de fenómeno natural | Retraso en la elaboración de constacias. | 4 | 2 | II | Aceptar el riesgo | -prever los periodos de captura de actividades culturales y deportivas | Al inicio de cada semestre
| VINCULACIÓN | Servicio social con enfoque por competencias | 1. La no realizacion del servicio social al cumplir el 70% de creditos | 1 | Parte interesada | Desconocimiento del estudiante de la gestión del servicio social. | Retraso o imposibilidad para cursar la residencia profesional. | 3 | 3 | III | Reducir el riesgo | 1. Campaña permanente en diferentes medios de comunicaciónoficial sobre la gestion del servicio social. 2. Curso de induccion previo a los periodos de tramite de servicio social con informacion clara y precisa sobre la gestion deñ servicio social. | Peermanente / Al Finalizar el semestre
|  | Residencias profesionales con efoque por competencias | 1.- El Estudiante entrega de fuera de tiempo su proyecto preliminar 2.- El Estudiante no culmina de manera satisfactoria su Residencia Profesional | 2 | Amenaza | 1.- Es estudiante no elige un proyecto del banco de residencias y decide buscar un proyecto propio 2.- La empresa cierra o no desarrolla el proyecto asignado al estudiante | 1.- El estudiante entrega de manera tardía su proyecto preliminar de residencia profesional 2.- Se cancela la residencia profesiona y se asigna un proyecto nuevo al estudiante | 3 | 2 | III | Reducir el riesgo | Interacción y retroalimentación permanente sobre las necesidades reales del entorno con nuestros egresados para la generación de proyectos. Creación de una cartera de empresas que regularmente aceptan residentes y realizar acuerdos de colaboración. Asesoría adecuada y eficaz por parte de coordinadores y asesores designados. | Permanenete
|  | Visitas a empresas | 1. La no realizacion de visitas programada | 1 | Debilidad | No se cuenta con los recursos materiales, humanos o de gestión de la visita | El no cumplimiento del objetivo de la visita | 3 | 3 | III | Reducir el riesgo | 1. Notificar con al menos con un mes de antelacion al departamento de recuros materiales la apertura de solicitudes de visitas a empresas para los maestros para que pueda evaluar la condición de los autibeses asi como la cantidad de choferes y tomar las medidas necesarias tomando como referencia la cantidad de visitas realizadas en el periodo inmediato anterios . 2. Identificar las empresas que los docnetes solicitan frecuente menete y que tienen procesos de autorizacion de visita tardados para poder iniciar con la gestion de la visita con anticipacion. | Un mes previo a la apertura de solicitudes de visita de estudio
| SERVICIOS ESTUDIANTILES | Inscripciones | 1. Falla del SII en la generación del número de control y carga académica. 2. Violación de ciclo por falta de entrega de certificado de bachillerato en tiempo y forma. 3. Pérdida de documentos a falta de infraestructura para resguardo | 3 | Amenaza | 1. Ocurrencia de un evento natural. 2. Falta de seguimiento al trámite del certificado de bachillerato por parte del estudiante. | 1. Retraso en el proceso de inscripción. 2. Baja definitiva del estudiante | 4 | 2 | II | Reducir el riesgo | 1.- Reprogramar inscripciones. 2.-Seguimiento del trámite de inscripción, que incluye entrega de certificado. 3.-Gestionar infraestructura y Digitalizar Archivo | 1.- Inmediato en caso de ocurrir. 2.- Cada mitad de periodo (Abril y Octubre) 3.-Gestionar cada año fiscal y digitalizar cada mitad de periodo (Abril y Octubre)
|  | Reinscripciones | 1.- Falla del SII en el órden horario de carga académica del estudiante 2.- El equipo de impresión no funciona correctamente para imprimir el horario del estudiante | 2 | Parte interesada | 1.- Incompatibilidad de actualizaciones del software del SII 2.- El equipo de impresión no se encuentra en condiciones óptimas para dar el servicio | 1-. Estudiantes cargan sus asignaturas a horas diferentes de las programadas 2.- Retraso en el proceso de reinscripción | 3 | 2 | III | Reducir el riesgo | Monitoreo constante sobre la eficacia y confiabilidad del SII. Conciliar la compatibilidad de los equipos de cómputo e impresión a emplear. Compra, préstamo o arrendamiento de equipo de impresión auxiliar en el proceso de reinscripción. Mejorar el proceso de ajuste de horario | Permanenete/A un mes previo al periodo de reinscripciónes/ Asistencia durante el proceso
|  | Sustentación del acto profesional | 1.- El jurado se presenta tarde o no se presenta completo 2.- El estudiante no se presenta | 2 | Amenaza | 1.- Algún integrante del jurado tiene un contratiempo. 2.- No se les notificó a los integrantes del jurado con anticipación del acto de recepción profesional 3.- El estudiante tiene un contratiempo | 1.- Se retrasa el acto de rececpción profesional 2.- Se reprograma el acto de recepción profesional | 3 | 2 | III | Reducir el riesgo | Notificación oportuna y adecuada del jurado, concientizando la importancia del evento. El vocal suplente debe estar pendiente de la integración del jurado que este completo y de no ser así entrar para que se lleve el acto. Campaña permanente de vigilancia de la integración y presentación del jurado que se presente en tiempo y forma. Comunicación y confiemación del sustentante. | Permanente
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO | CAPACITACIÓN | Actualización profesional y formación docente | 1.Falta de interés de los docentes por mejorar su desempeño académico. 2.Falta de presupuesto para traer instructores al ITZ. | 2 | Amenaza | 1. Actitud desinteresada de los docentes. 2. Los recursos económicos que cada vez son menores. | 1. Poca participación de los docentes en su mejoramiento. 2. No poder contratar a personas de acuerdo a las necesidades de capacitación. | 4 | 3 | II | Reducir el riesgo | Difundiéndo la lista de cursos a través de oficios, para causar interés en los docentes para que asistan | a) Diciembre/Enero Junio/Agosto b) Octubre
| RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | Reclutamiento y selección de personal | 1. No realiza oportunamente la solicitud para liberar una plaza vacante 2. No ocupar la plaza vacante en el periodo designado. | 4 | Debilidad | 1. No acceder al Sistema de Administración de Personal de la SEP para verificar las plazas vacantes y leberadas. | 1. Pérdida del recurso. | 5 | 1 | II | Evitar el riesgo | 1. Realizar oportunamente el trámite para la ocupación de una plaza vacante. 2. Verificar que los candidatos propuestos cumplan al 100% con los requisitos para ocupar una plaza vacante. | Cuando exista una plaza vacante
|  |  | 3. Rechazo de la(s) propuestas enviada(s) al TecNM. |  | Amenaza | 1. Los candidatos no cumplen con lo establecido en la normatividad vigente | 1. Retraso en la asignación del recurso. | 3 | 1 | III | Evitar el riesgo | Promover a la preparación y actualización del personal docente para cumplir con los requisitos y poder contar con más candidatos | Permanenete
MEJORA CONTINUA | ENTORNO LABORAL | Determinar y gestionar el ambiente de trabajo | 1. Pérdida de encuestas por los encuestados. 2. No entrega de encuestas por los encuestados. 3.Los encuestados no dan respuesta o responden sin analizar las preguntas. | 2 | Parte interesada | 1. Actitud desinteresada y descuido por parte de los encuestados. | 1. No cumplir con el porcentaje establecido de personal a encuestar | 3 | 3 | III | Reducir el riesgo | Seguimiento personalizada en la entrega-recepción de las encuestas | De acuerdo a la fecha de aplicación de la encuesta de Ambiente de Trabajo
| ATENCIÓN A CLIENTES | Auditorías de servicio | 1. Imposibilidad para auditar alguna área de servicio. 2. Reprogramar la auditoria de servicios | 2 | Amenaza | 1. Ocurrencia de desastres naturales 2. Suspensión temporal de servicio | 1. No poder evaluar la calidad del servicio ofertado en alguna área. 2. No contar con los indicadores para la revisión por la dirección. | 4 | 2 | II | Aceptar el riesgo | Reprogramación | En fechas pertinenete
|  | Quejas y sugerencias | 1. Poca emisión de quejas o sugerencias por los estudiantes | 1 | Parte interesada | 1. Falta de interés del estudiante para emitir queja o sugerencia | 1. No tener información que permita elevar la calidad del servicio ofertado. | 4 | 2 | II | Reducir el riesgo | Seguirá informandose al momento de ingreso del estudiante en el curso de inducción la emisión de quejas por su parte | Permanente
| EVALUACIÓN | Evaluación docente | 1. Que el SII (Sistema Integral de Información), no este actualizado. 2. Falla en el servicio de internet en la institución | 2 | Amenaza | 1. Fallas de tipo técnico | 1. Retraso en el proceso de evaluación. | 4 | 3 | II | Reducir el riesgo | Dirigienddo oficios y recordatorios de efectuar la evaluación docente anticipadamente para no tener demoras de último momento | a) El /la docente Octubre-Noviembre b) Jefes de departamento Abril-Mayo
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | Auditorías internas | 1. Reprogramar auditoria interna | 1 | Amenaza | 1. Ocurrencia de situaciones imprevistas o desastres naturales | 1. No poder evaluar el desempeño de las áreas en cuanto al SGC | 4 | 2 | II | Aceptar el riesgo | Se reprogramará en base a los recursos y tiempos disponibles, según sea el caso. | Fecha pertinente
|  | Control de documentos y registros | 1. Que los documentos y/o formatos no cumplan con los requerimientos. | 1 | Parte interesada | 1. Falta de conocimiento por los responsables de proceso de los requerimientos a cumplir | 1. Documentos que no son funcionales para la operación del SGC | 3 | 2 | III | Reducir el riesgo | Capacitación del SGC a los responsables de los procesos. | Anualmente
|  | Control del servicio no conforme | 1. Que no se identifique el servicio no conforme | 1 | Parte interesada | 1. Falta de tiempo de los responsables de proceso para la identificación del SNC por exceso de trabajo. | 1. Presencia de servicios que no cumplen con las especificaciones de calidad | 4 | 2 | II | Reducir el riesgo | Aplicar la normativa vigente | Cuando se suscite el evento
|  | Acciones de mejora | 1. Que no se eliminen las causas que generen no conformidades reales o potenciales | 1 | Parte interesada | 1. Que no se identifiquen correctamente las causas que generan una no coformidad real o potencial | 1. No eliminación de las no conformidades potenciales o reales | 4 | 3 | II | Reducir el riesgo | Reprogramar plan de mejora | Determinada por el responsable de la atención
CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS | Adquisición de bienes y servicios | 1. Que no se adquieran los bienes y/o servicios en el plazo establecido | 1 | Parte interesada | 1. Contratación externa en los servicios 2. Solicitud de bienes y/o servicios especializados, no incluido en el catálogo con proveedores 3. Eventos naturales no controlables 4. Trámites de adquisiciones no programadas, de caracter urgente. | 1. Inclumplimiento de servicios de apoyo al estudiantado. 2. Retraso en las actividades de las diferentes áreas solicitantes. | 4 | 2 | II | Reducir el riesgo | 1. Mantener el catalogo de proveedores actualizado con la evaluación y selección de proveedores. 2. Buscar Proveedores que se adecuen a lo solicitado ofreciendo lo requerido por SGC. 3. Subsanar lo resultante del evento natural. 4. Atender en la medida de las posibilidades la requisicion de caracter urgente para adquirir lo solicitado, cumpliento administrativamente en dicha adquisición. | 1. Permanente 2.Cuando se pretende el caso. 3.Cuando ocurra el evento. 4.Cuando se presente el caso.
|  | Mantenimiento a la infraestructura y equipo | 1. Que no se realice el mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura y equipo. | 1 | Debilidad | 1. Que no se detecten oportunamente las fallas en la infraestructura y/o equipo. 2. Exceso de trabajo en el departamento. 3. Falta de material y/o equipo para realizar el mantenimiento. | 1. No contar con infraestructura y/o equipo en óptimas condiciones para trabajar. | 4 | 2 | II | Reducir el riesgo | 1. Para los tableros de energía eléctrica se hace revisión visual y de temperatura. 2. Revisión visual de las instalaciones hidráulicas. 3. Adquisición de herramienta de mano | 1. Se realizará una vez al mes 2. Se realiza una vez al mes 3. AUTORICEN LA ADECUACIÓN DEL POA 2018
|  | Captación de ingresos propios | 1. Falla en el servicio de internet en la institución. | 2 | Debilidad | 1. Fallas de tipo técnico | 1. Retraso en el proceso de canje de recibos 2. Retraso en el servcio que se brinda. | 5 | 4 | I | Reducir el riesgo | 1.- Contar con un servicio de Internet inhalámbrico exclusivo para ingresos propios | Permanente
|  |  | 2. Pérdida de información física y digital . |  | Amenaza | 1. Por desastres naturales 2. Por negligencia o descuido 3. Por virus informático | 1. Estados financieros incompletos | 5 | 2 | II | Reducir el riesgo | 1.- Cambio del Sistema Contable (SIATEC) porque ya es insuficiente | Permanente
Grado de impacto | Escala | Probabilidad de ocurrencia | Escala | Tipos de riesgo |  | Escala
1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | I |  | Muy alto
2 | Bajo | 2 | Bajo | II |  | Alto
3 | Moderado | 3 | Moderado | III |  | Moderado
4 | Alto | 4 | Alto | IV |  | Bajo
5 | Muy alto | 5 | Muy alto

## GRAFICA
No. | Causas | Grado de impacto | Probabilidad de Ocurrencia
2 | 1. Ocurrencia de un evento natural 2. Problemas con el suministro de energía eléctrica a nivel regional 3. Falta de recursos para la adquisición de insumos | 5 | 2
2 | 0 | 3 | 2
2 | 0 | 4 | 2
1 | 1. Ocurrencia de un evento fortuito. 2. La no entrega en tiempo y forma de la información referente a los indicadores del plan rector por los responsables. | 4 | 2
3 | Ocurrencia de fenómenos naturales, ausencia temporal del docente por enfermedad o prejubilación. | 4 | 1
2 | Que no se cumpla con lo especificado en los lineamientos. | 4 | 2
0 | Ocurrencia de fenómeno natural | 4 | 2
1 | Desconocimiento del estudiante de la gestión del servicio social. | 3 | 3
2 | 1.- Es estudiante no elige un proyecto del banco de residencias y decide buscar un proyecto propio 2.- La empresa cierra o no desarrolla el proyecto asignado al estudiante | 3 | 2
1 | No se cuenta con los recursos materiales, humanos o de gestión de la visita | 3 | 3
3 | 1. Ocurrencia de un evento natural. 2. Falta de seguimiento al trámite del certificado de bachillerato por parte del estudiante. | 4 | 2
2 | 1.- Incompatibilidad de actualizaciones del software del SII 2.- El equipo de impresión no se encuentra en condiciones óptimas para dar el servicio | 3 | 2
2 | 1.- Algún integrante del jurado tiene un contratiempo. 2.- No se les notificó a los integrantes del jurado con anticipación del acto de recepción profesional 3.- El estudiante tiene un contratiempo | 3 | 2
2 | 1. Actitud desinteresada de los docentes. 2. Los recursos económicos que cada vez son menores. | 4 | 3
0 | 1. Los candidatos no cumplen con lo establecido en la normatividad vigente | 3 | 1
2 | 1. Actitud desinteresada y descuido por parte de los encuestados. | 3 | 3
2 | 1. Ocurrencia de desastres naturales 2. Suspensión temporal de servicio | 4 | 2
1 | 1. Falta de interés del estudiante para emitir queja o sugerencia | 4 | 2
2 | 1. Fallas de tipo técnico | 4 | 3
1 | 1. Ocurrencia de situaciones imprevistas o desastres naturales | 4 | 2

## ANÁLISIS DE RIESGOS SGEn
|  | ANEXO 10 MATRIZ DE RIESGOS | [5 empty] | Versión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1
Página 1 de 3
Proceso | Subproceso | Meta | Descripción de riesgo | No. | Fuente | Causa (s) potencial (es) | RIESGO |  |  |  | Estrategia para gestionar el riesgo | Acción | Fecha Compromiso
[7 empty] | EFECTO | Valoración Inicial |  | Cuadrantes
[8 empty] | Grado de impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Tipo de riesgo
PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Reducir el 1% el consumo total de uso de energía | 1. No alcanzar la meta en la reducción del consumo de energía. | 3 | Debilidad | 1. El uso indecuado de los equipos de aire acondicionado | 1. Mayor consumo de energía 2. Descompostura de aires acondicionados | 5 | 5 | III | Reducir el riesgo | 1. Mejorar las condiciones de temperatura mediante persianas black out para reducir el uso de aires acondicionados. 2. Responsabilizar a una sola persona el manejo del A/A y control de temperatura | 2019-12-01
[6 empty] | 2. Uso ineficiente y/o inadecuado de luminarias | 1. Mayor consumo de energía |  |  |  |  | 1. Separar la instalación eléctica del departamento para rducir el uso de luminarias en el horario vespertino. | 2020-07-01
[7 empty] | 2. Reducción de vida útil de luminarias y/o lámparas |  |  |  |  | 1. Sustituir paulatinamente luminarias fluorescentes por LED | 2020-10-01
|  |  | 2. Multas por el uso excedente de energía contratada. |  | Debilidad | 1. Exceder la demanda contratada | 1. Reducción de presupuesto para pago en uso excedente de energía eléctrica | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo |  | NA
|  |  | 3. Afectación a nuestros procesos y/o servicios |  | Debilidad | 1. Falta de energía eléctrica | 1 interrupción de las actividades programadas | 2 | 2 | III | Aceptar el riesgo | 1. Por la naturaleza de las gestiones en el proceso de Planeación, la falta de energía no detiene los procesos (No aplica) | No aplica
No aplica
[7 empty] | 2. Disminución en la calidad del servicio |  |  |  |  | 1.Por la naturaleza de las gestiones en el proceso de Planeación, la falta de energía no detiene los procesos (No aplica) | No aplica
[7 empty] | 3. Falta de servicio de internet |  |  |  |  | Por la naturaleza de las gestiones en el proceso de Planeación, no se requiere constante el uso de internet (No aplica) | No aplica
|  | Reducir 3% el consumo total de uso de gasolina | 1. No alcanzar la meta de la reducción del consumo de combustibles. | 1 | Debilidad | 1. Realizar comisiones no programadas | 1.Falta de ahorro | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgos | 1. Por la naturaleza de las gestiones en el proceso de Planeación, no pueden evitarse las comisiones no programadas (No aplica) | No aplica
[6 empty] | 2. Falta de controles para el uso de combustible | 1. Falta de datos | 4 | 4 | III |  | 1. Coordinar con las demás áreas actividades que requieran asistir a la Cd. de México o Cuernavaca, para el envío de documentos o asistencia a reuniones y compartir vehículos oficiales. | Permanente
CALIDAD | CALIDAD | Reducir el 1% el consumo total de uso de energía | 1. No alcanzar la meta en la reducción del consumo de energía. | 3 | Debilidad | 1. El uso indecuado de los equipos de aire acondicionado | 1. Mayor consumo de energía 2. Descompostura de aires acondicionados | 5 | 5 | III | Reducir el riesgo | 1. Mantenimiento Preventivo de aires acondicionados 2. Concientizar para mantener una temperarura estable | Permanente
[6 empty] | 2. Uso ineficiente y/o inadecuado de luminarias | 1. Mayor consumo de energía |  |  |  |  | 1. Sensibilizar al personal del uso eficiente de las luminarias y/o lamparas, aprovechando la luz solar en la oficina | Permanente
2. Reducción de vida útil de luminarias y/o lámparas
|  |  | 2. Multas por el uso excedente de energía contratada. |  | Debilidad | 1. Exceder la demanda contratada | 1. Reducción de presupuesto para pago en uso excedente de energía eléctrica | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. Capacitación del uso adecuado de los equipos eléctricos. | Permanente
|  |  | 3. Afectación a nuestros procesos y/o servicios |  | Debilidad | 1. Falta de energía eléctrica | 1 interrupción de las actividades programadas | 2 | 2 | III | Aceptar el riesgo | 1. Continuar con algunas actividades de manera manual | cuando se presente el evento
[7 empty] | 2. Disminución en la calidad del servicio |  |  |  |  | 2. Reprogramar actividades
[7 empty] | 3. Falta de servicio de internet |  |  |  |  | 3. Realizar respaldo de los manuales y formatos de cada uno de los sistemas | mensual
|  | Reducir 3% el consumo total de uso de combustible | 1. No alcanzar la meta de la reducción del consumo de combustibles. | 1 | Debilidad | 1. Realizar comisiones no programadas | 1.Falta de ahorro | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. programar salidas a comisiones en la medida posible | Permanente
[6 empty] | 2. Falta de controles para el uso de combustible | 1. Falta de datos | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. Mantenimiento preventivo a vehiculos. 2. Estrategia de tanque lleno | Permanente
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE | ACADÉMICO | Reducir el 1% el consumo total de uso de energía | 1. No alcanzar la meta en la reducción del consumo de energía. | 3 | Debilidad | 1. El uso indecuado de los equipos de aire acondicionado | 1. Mayor consumo de energía 2. Descompostura de aires acondicionados | 5 | 5 | III | Reducir el riesgo | 1. Realizar campaña institucional para fomentar el buen uso de los equipos de aire a condicionado (laboratorios, aulas y áreas administrativas) | Permanente
| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 2. Uso ineficiente y/o inadecuado de luminarias | 1. Mayor consumo de energía |  |  |  |  | 2.Realizar campaña institucional para fomentar el buen uso de las luminarias laboratorios, aulas y áreas administrativas) | Permanente
2. Reducción de vida útil de luminarias y/o lámparas
|  |  | 2. Multas por el uso excedente de energía contratada. |  | Debilidad | 1. Exceder la demanda contratada | 1. Reducción de presupuesto para pago en uso excedente de energía eléctrica | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1.Realizar campaña institucional para fomentar el buen uso de la energía electrica | Permanente
| VINCULACIÓN |  | 3. Afectación a nuestros procesos y/o servicios |  | Debilidad | 1. Falta de energía eléctrica | 1 interrupción de las actividades programadas | 2 | 2 | III | Aceptar el riesgo | 1.Adecuar las actividades a realizar con el proposito de no afectar el servicio | En el caso que se presente el evento
| SERVICIOS ESTUDIANTILES | [5 empty] | 2. Disminución en la calidad del servicio
3. Falta de servicio de internet
|  | Reducir 3% el consumo total de uso de combustible | 1. No alcanzar la meta de la reducción del consumo de combustibles. | 1 | Debilidad | 1. Realizar comisiones no programadas | 1.Falta de ahorro | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. Planear las salidas en la medida posible | Permanente
[6 empty] | 2. Falta de controles para el uso de combustible | 1. Falta de datos | 4 | 4 | III |  | 1. Mantenimiento preventivo a vehiculos. 2. Estrategia de tanque lleno | Permanente
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO | CAPACITACIÓN | Reducir el 1% el consumo total de uso de energía | 1. No alcanzar la meta en la reducción del consumo de energía. | 3 | Debilidad | 1. El uso indecuado de los equipos de aire acondicionado | 1. Mayor consumo de energía 2. Descompostura de aires acondicionados | 5 | 5 | III | Reducir el riesgo | 1. Realizar campaña institucional para fomentar el buen uso de los equipos de aire a condicionado (laboratorios, aulas, áreas administrativas y sala audiovisual) | Permanente
[6 empty] | 2. Uso ineficiente y/o inadecuado de luminarias | 1. Mayor consumo de energía |  |  |  |  | 2.Realizar campaña institucional para fomentar el buen uso de las luminarias laboratorios, aulas,áreas administrativas y sala audiovisual) | Permanente
2. Reducción de vida útil de luminarias y/o lámparas
|  |  | 2. Multas por el uso excedente de energía contratada. |  | Debilidad | 1. Exceder la demanda contratada | 1. Reducción de presupuesto para pago en uso excedente de energía eléctrica | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1.Realizar campaña institucional para fomentar el buen uso de la energía electrica | Permanente
| RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN |  | 3. Afectación a los procesos y/o servicios |  | Debilidad | 1. Falta de energía eléctrica | 1 interrupción de las actividades programadas | 2 | 2 | III | Aceptar el riesgo | 1.Adecuar las actividades a realizar con el proposito de no afectar el servicio | En el caso que se presente el evento
2. Disminución en la calidad del servicio
3. Falta de servicio de internet
|  | Reducir 3% el consumo total de uso de combustible | 1. No alcanzar la meta de la reducción del consumo de combustibles. | 1 | Debilidad | 1. Realizar comisiones no programadas | 1.Falta de ahorro | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. Planear las salidas en la medida posible | Permanente
[6 empty] | 2. Falta de control para el uso de combustible | 1. Falta de datos | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. Mantenimiento preventivo a vehiculos. 2. Estrategia de tanque lleno | Permanente
MEJORA CONTINUA | ENTORNO LABORAL | Reducir el 1% el consumo total de uso de energía | 1. No alcanzar la meta en la reducción del consumo de energía. | 3 | Debilidad | 1. El uso indecuado de los equipos de aire acondicionado | 1. Mayor consumo de energía 2. Descompostura de aires acondicionados | 5 | 5 | III | Reducir el riesgo | 1.Instalar letreros de temperatura mínima 20grados para los aires acondicionados 2. Mantenimiento preventivo de A/A | Permanente
| ATENCIÓN A CLIENTES |  |  |  |  | 2. Uso ineficiente y/o inadecuado de luminarias | 1. Mayor consumo de energía |  |  |  |  | 1. Capacitar al personal del uso eficiente de la energia. | Permanente
[7 empty] | 2. Reducción de vida útil de luminarias y/o lámparas |  |  |  |  | 1. Sensibilizar al personal del uso eficiente de las luminarias y/o lamparas. | Permanente
| EVALUACIÓN |  | 2. Multas por el uso excedente de energía contratada. |  |  | 1. Exceder la demanda contratada | 1. Reducción de presupuesto para pago en uso excedente de energía eléctrica | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1.Realizar campaña institucional para fomentar el buen uso de la energía electrica | Permanente
| SEGUIMIENTO Y CONTROL |  | 3. Afectación a los procesos y/o servicios |  |  | 1. Falta de energía eléctrica | 1. Interrupción de las actividades programadas |  |  |  | Aceptar el riesgo | 1.Adecuar las actividades a realizar con el proposito de no afectar el servicio | Permanente
[7 empty] | 2. Disminución en la calidad del servicio | 2 | 2 | III |  | 1. Algunas actividades se atendería de manera manual. | Permanente
[7 empty] | 3. Falta de servicio de internet |  |  |  |  | 1. Reprogramación de actividades | Permanente
|  | Reducir el 3% el consumo total de uso de combustible | 1. No alcanzar la meta de la reducción del consumo de combustible | 1 | Debilidad | 1. Realizar comisiones no programadas | 1. Falta de ahorro | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. Planear las salidas en la medida posible | Permanente
[6 empty] | 2. Falta de control para el uso de combustible | 2. Falta de datos | 4 | 4 | III | Aceptar el riesgo | 1. Mantenimiento preventivo a vehiculos. 2. Estrategia de tanque lleno | Permanente
CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS | Reducir el 1% el consumo total de uso de energía | 1. No alcanzar la meta en la reducción del consumo de energía. | 3 |  | 1. El uso inadecuado de los equipos de aire acondicionado | 1. Mayor consumo de energía | 4 | 4 | III | Asumir el riesgo | 1. Aplicar mantenimiento preventivo de los sistemas de aire acondicionado. 2. Instalar letreros de tempratura minima en los sistemas de aire acondiconado de A/A a 20°C. | 1. marzo 2020 2.abril 2020
[7 empty] | 2. Sobrecarga en aires acondicionados | 5 | 5 | III | Evitar el riesgo | 1. Aplicar mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas de aire acondicionado. 2. Capacitación del uso adecuado de los equipos eléctricos. | 1. marzo 2020 2.abril 2020
[6 empty] | 2. Uso ineficiente y/o inadecuado de luminarias y/o equipos eléctricos | 1. Consumo de energía sin utilidad alguna | 4 | 4 | III | Asumir el riesgo | 1. Instalación gradual de fotoceldas luminarias en el exterior. 2. Campaña de concientización de apagado de luminarias si no se utiliza. 3. Protectores de ahorro de energía en los equipos de cómputo a los 5 min. | 2. abril 2020 3. marzo 2020
[7 empty] | 2. Alto consumo de energía en luminarias y/o equipos | 5 | 5 | III | Asumir el riesgo | 1. Capacitación del uso adecuado de los equipos eléctricos. | Apartir de Febrero 2020
|  |  | 2. Multas por el uso excedente de energía contratada. |  |  | 1. Uso excesiva de energía electrica. | 1. Reducción de presupuesto de los departamentos por el pago de las multas | 6 | 6 | I | Evitar el riesgo | 1. Capacitación del uso adecuado de los equipos eléctricos. | Apartir de Febrero 2020
Apartir de Febrero 2020
[12 empty] | 2. Compactación de horarios. | Apartir del 27 Enero 2020
|  |  | 3. Afectación a nuestro procesos y/o servicios |  | Amenaza | 1. Falta de energía eléctrica | 1 Interrupción parcial de actividades | 2 | 2 | III | Asumir el riesgo | 1. Algunas actividades se atendería de manera manual. | variable no controlable
[7 empty] | 2. Disminución de la disponibilidad del servicio. | 2 | 2 | III | Asumir el riesgo | 1. Reprogramación de actividades | variable no controlable
[7 empty] | 3. Falta de servicio de internet | 4 | 4 | III | Asumir el riesgo | 1. Programar compra de ups. | Apartir de Agosto 2020
|  | Reducir 3% el consumo total de uso de gasolina | 1. No alcanzar la meta de la reducción del consumo de combustibles. | 1 | Partes interesadas | 1. Realizar comisiones no programadas | 1.Falta de ahorro | 4 | 4 | III | Asumir el riesgo | 1. Planear las salidas en la medida posible | Apartir de Febrero 2020
[5 empty] | Debilidad | 2. Falta de controles para el uso de combustible | 1. Falta de datos | 4 | 4 | III | Asumir el riesgo | 1. Mantenimiento preventivo a vehiculos. 2. Estrategia de tanque lleno | Apartir de Febrero 2020

## AUXILIAR (hidden)
Debilidad | 1 | Evitar el riesgo | Si
Amenaza | 2 | Reducir el riesgo | No
Parte interesada | 3 | Transferir el riesgo
| 4 | Aceptar el riesgo
5